Приложение к приказу от **15.11.202**1 № **113/1**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**мероприятий по подготовке системы образования в Аромашевском муниципальном районе к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022**

| № п/п | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
|  | Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) | октябрь 2021 | УОКС и МП  ОО | Утверждены дорожные карты мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровнях и уровне ОО.  Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровнях и уровне ОО. |
|  | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | до 01.09.2022 | МОУО, ОО | Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования | до 01.06.2022 | Руководители ОО | Наличие в ОО разработанных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования |
|  | **II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
|  | Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | октябрь 2021 | УОКС и МП | Назначен ответственный муниципальный координатор  Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального оператора с муниципальными координаторами |
|  | Разработка планов мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне ОО | ноябрь 2021 | УОКС и МП | Утверждение плана мероприятий УОКС и МП и ОУ |
|  | Формирование базы учителей 1-5 классов, участвующих в апробации Примерных рабочих программ НОО, с определением индивидуальной траектории профессионального развития | Октябрь 2021 | УОКС и МП | База участников    Мониторинг прохождения |
|  | Создание постоянно действующих консультационных и методических центров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на базе методической службы | Февраль-август 2022 | ОО | Имеется единая информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнёров |
|  | Участие в собеседовании по вопросам организационного и методического сопровождения мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Февраль-май 2022, ежемесячно | УОКС и МП,  методическая служба | Синхронизированы процессы организационного и методического сопровождения мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на муниципальном уровнях и уровне ОО |
|  | Проведение самодиагностики и анализа готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Март 2022 | УОКС и МП, ОО | Определен перечень ОО, переходящих на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО (1-5, 6-9 классы по мере готовности ОО  Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты.  Обеспечены:  своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО;  промежуточный контроль готовности системы образования к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| **III. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
|  | Организация информационного и научно-методического сопровождения проекта «Апробация Примерных рабочих программ НОО и ООО» | Сентябрь 2021-март 2022 | ОО | Сформирован отчет о мероприятиях |
|  | Создание вкладки на сайте ОО для размещения информации, нормативных документов по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Декабрь 2021 | ОО | Создана вкладка на сайте ОО |
|  | Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО:  - семинары по вопросам обновляемого содержания и методов обучения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО;  - семинары по вопросам реализации планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов, задач воспитания;  - семинары по вопросам актуализации задач, поставленных перед школьной психологической службой;  - конференции по вопросам перехода к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Февраль-май 2022 | методическая служба | Обсуждение на ШМО проблемных вопросов введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.  Разработан план мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО на 2022 год  Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров  Тиражирование положительного опыта педагогов-предметников |
|  | Развитие моделей взаимодействия ОО и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО | декабрь – май 2022 | УОКС и МП | Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта, задействованных в реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  | Проведение анализа используемых в ОО учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов, подбор/разработка рекомендаций для использования в образовательном процессе имеющихся учебников | апрель 2022 | ОО | Составлен перечень учебников, используемых в ОО  Обеспечена адресная рассылка в муниципальные образования методических рекомендаций по их использованию при реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  | Изучение методических пособий, рекомендаций по вопросам апробации Примерных рабочих программ НОО и ООО и введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Май-июнь 2022 | ОО | Методические пособия и рекомендации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО изучен на ШМО, методическом совете |
|  | Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем учебным предметам | Август 2022 | Методическая служба | Скорректирована нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию  Обобщены эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО** | | | | |
|  | Подготовка методистов на курсах повышения квалификации по тематике обновленных ФГОС в рамках каскадной модели | Согласно плану, в течение года | ОО | Обеспечено повышение квалификации методистов, качественное осуществление повышения квалификации и методического сопровождения всех педагогических работников |
|  | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в организации учебной-исследовательской и проектной деятельности, формировании функциональной грамотности и компонентов цифровой культуры обучающихся, развития навыков сотрудничества и социального взаимодействия | УОКС и МП,ОО | Реализация мероприятий дорожной карты по формированию функциональной грамотности, обеспечивающее повышение уровня компетенций обучающихся в соответствии с требованиями к результатам |
|  | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в вопросах обновления содержания образования, методов и технологий воспитания; особенностей проектирования и изменений требований к разработке рабочих программ воспитания | УОКС и МП,ОО | Достижение компетенций педагогов, обеспечивающих реализацию задач воспитания детей на уроках и внеурочных событийных мероприятиях |
|  | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в вопросах обновления содержания образования, методов и технологий обучения по адаптированным образовательным программам | УОКС и МП,ОО | Устранение дефицитов педагогов в вопросах организации обучения по адаптивным образовательным программам |
|  | Организация обучения:  - специалистов МОУО,  - специалистов методической службы |  | Обеспечение готовности управленческих кадров и педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  | Повышение квалификации руководителей ОО, по вопросам обеспечения условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | ОО |
|  | Повышение квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Методическая служба |
|  | Обеспечение участия педагогов ОО в семинарах ФГБНУ «ИСРО РАО» по вопросам обновления содержания общего образования для участников апробации Примерных рабочих программ НОО и ООО | Согласно плану ФГБНУ ИСРО РАО | Методическая служба |
| **V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО** | | | | |
|  | Участие в индивидуальных собеседованиях по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | май 2022 | УОКС и МП | Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | До мая 2022 | УОКС и МП | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО муниципальных образований |
| **VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО** | | | | |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и успешных практиках их реализации в ОО Тюменской области | В течение 2022 | ОО | Размещение на сайтах ОО информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |