Перечень мероприятия
по внедрению и развитию региональной Модели наставничества обучающихся

1. Участники

Координатор	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской области
Соисполнители	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области / Департамент образования и науки Тюменской области; / Департамент социального развития Тюменской области; / Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области; / Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта «Пионер» (Региональный модельный центр дополнительного образования детей Тюменской области); / Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Дзержинец" города Тюмени; / Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»; / Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тюменской области «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования»; / Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых»; / Заинтересованные ведомства и организации; / Органы местного самоуправления Тюменской области; / Представители бизнес-структуры, предприятий и индивидуальные предприниматели, представляющие различные сектора экономики

2. Цели и задачи реализации региональной Модели наставничества обучающихся

Целью внедрения региональной Модели наставничества обучающихся является реализация единых подходов к организации наставнической деятельности обучающихся для максимально полного раскрытия потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации, а также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в возрасте от 10 лет, совершенствование педагогических компетенций, культуры межпоколенческого общения.

      Задачами реализации региональной Модели наставничества обучающихся являются:
• подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально-продуктивной деятельности в современном мире;
помощь в преодолении трудной жизненной ситуации, формирование у наставляемых способности самостоятельно преодолевать трудности, возникающие в разных сферах;
• раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала обучающихся, поддержка формирования и реализации их индивидуальной образовательной траектории, привитие навыков работы в коллективе;
- создание комфортной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;
- создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным опытом для каждого субъекта наставнической деятельности;
- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения.

3. План мероприятий по внедрению и развитию региональной Модели наставничества обучающихся

№	Содержание	Сроки	Ответственный
1	Формирование рабочей группы по разработке региональной Модели наставничества. Обеспечение ее деятельности.	Январь / 2024 года	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, заинтересованные органы и организации
2	Разработка региональной Модели наставничества, согласование с КДНиЗП при Губернаторе ТО.	Февраль -май / 2024 года	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, / ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»
3	Утверждение региональной Модели наставничества. Определение органа исполнительной власти ТО, осуществляющего координацию внедрения и реализации Модели.	II квартал / 2024 года	КДНиЗП при Губернаторе ТО, / рабочая группа, / заинтересованные органы и организации
4	Определение статуса Регионального наставнического Центра за соответствующей организацией. Утверждение положения о его деятельности. Формирование соответствующего штата.	II квартал / 2024 года	КДНиЗП при Губернаторе ТО, / рабочая группа, / заинтересованные органы и организации
5	Закрепление полномочий по координации внедрения и реализации региональной Модели наставничества за КДНиЗП при Губернаторе ТО.	II квартал / 2024 года	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО
6	Проведение экспертизы и включение в контур региональной Модели наставничества разнонаправленных наставнических проектов регионального уровня	II квартал / 2024 года, далее - постоянно	КДНиЗП при Губернаторе ТО, Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, / Региональный наставнический Центр, заинтересованные органы и организации
7	Разработка пакета методических материалов для реализации Модели наставничества: / - Примерная программа наставнического сопровождения; / - Примерное Положение о наставнической деятельности в организации; / - Образовательный модуль «Наставнический минимум»; / - Методика оценки измеряемых улучшений личных показателей у наставляемого; / - Методология формирования пар «наставник — наставляемый».	II – III кв. 2024 года	КДНиЗП, Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, Региональный наставнический Центр
8	Утверждение медиаплана информационного сопровождения внедрения региональной Модели наставничества.	июль / 2024 года	Департамент общественных связей, коммуникаций и молодежной политики ТО, Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, Региональный / наставнический Центр
9	Создание мотивирующих презентаций и инфографики о региональной модели наставничества.	II – III кв. / 2024 года	Департамент общественных связей, коммуникаций и молодежной политики ТО, Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, Региональный / наставнический Центр
10	Создание раздела региональной Модели наставничества. Обеспечение на его ресурсах возможности заявительного принципа включения в наставнические проекты.	III кв. / 2024 года	Региональный / наставнический Центр
11	Презентация региональной Модели наставничества для ОМСУ и заинтересованных организаций, в том числе бизнес - партнеров.	Август -сентябрь / 2024 года	КДНиЗП, Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, Региональный наставнический Центр
12	Организация Областной школы наставников для целевых аудиторий: / - кураторов; / - психологов региональной Модели наставничества; / - наставников.	III кв. / 2024 года	Региональный / наставнический Центр
13	Определение на муниципальном уровне органа местного самоуправления и организаций, ответственных за внедрение и реализацию модели наставничества. Закрепление Кураторов внедрения и реализации Модели. Утверждение муниципальный Перечней мероприятий о внедрению и реализации Модели наставничества несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.	Сентябрь -октябрь / 2024 года	ОМСУ
14	Утверждение в образовательных организациях и организациях-резидентах, присоединившихся к Модели, положений о реализации модели наставничества, планов работы. Разработка и внедрение механизмов мотивации и поощрения наставников на уровне муниципалитета, организации.	Август — ноябрь 2024 года	ОМСУ, образовательные организации
15	Формирование на муниципальном уровне команды тьюторов кураторов для сопровождения наставнических пар.	IV квартал 2024 года, далее - постоянно	ОМСУ
16	Медиа- и аудиторное информирование о возможности включиться в наставническую деятельность; анкетирование потенциально ресурсных целевых аудиторий.	Январь — февраль 2025 года, далее - постоянно	ОМСУ
17	Организация старта региональной Модели наставничества. Организация наставнической деятельности в рамках региональных наставнических проектов и программ по развитию наставничества.	Январь 2025 года,	КДНиЗП, Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, Региональный наставнический Центр, заинтересованные органы и организации, ОМСУ
18	Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, родительской общественности, выпускников, партнерских организаций, волонтерских, юнармейских объединений, молодежных сообществ и пр. / Проведение тестирования наставников.	Январь — февраль 2025 года, далее - постоянно	ОМСУ
19	Привлечение к наставнической работе лиц, имеющих значительные заслуги перед обществом, государственные награды, ведомственные знаки отличия, победителей значимых профессиональных конкурсов, лиц, принимавших участие в специальной военной операции	постоянно	Заинтересованные органы и организации, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых», / ОМСУ
20	Формирование базы наставляемых	Январь — февраль 2025 года, далее - постоянно	КДНиЗП, / ОМСУ
21	Организация мероприятий в формате «нетворкинг» по формированию пар «наставник — наставляемый». Заключение соглашений с наставниками о совместной деятельности.	Январь — февраль 2025 года, далее - постоянно	ОМСУ
22	Организация обучения наставников по модулю «Наставнический минимум», предусматривающий базовую и вариативные части, в рамках «Областной школы наставников».	постоянно	Региональный / наставнический Центр, ОМСУ
23	Организация тьюторского сопровождения наставников кураторами. Разработка индивидуальной программы наставнического сопровождения, KPI пары.	Январь — февраль 2025 года, далее - постоянно	ОМСУ
24	Организация анкетирования наставляемых в начале и завершении реализации индивидуальной программы наставнического сопровождения.	Постоянно в соответствии с планом	ОМСУ
25	Организация встреч наставнических сообществ проектов Модели: установочных, образовательных, организационных, итоговых и пр.	Постоянно в соответствии с планом	ОМСУ
26	Организация и проведение конкурса «Лучший наставник Тюменской области». Формирование Банка лучших наставников.	Ежегодно / в IV квартале	Региональный / наставнический Центр, ОМСУ
27	Выявление и тиражирование лучшего опыта наставнической деятельности. Создание Банка «Лучшие практики наставничества». Оформление итогов и процессов наставнической работы в кейсы, их использование при обучении и информационной деятельности.	Ежегодно / в IV квартале	Региональный / наставнический Центр, ОМСУ
28	Проведение Марафона лучших практик «Продвижение» в дистанционном формате по направлениям: наставничество, цифровые технологии, обновление ФГОС, функциональная грамотность, инновационные технологии в педагогической деятельности	Ежегодно май, октябрь	ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
29	Организация курсов «Наставничество как форма социально-педагогического сопровождения в образовательных организациях»	Ноябрь	ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
30	Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	В течении года	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, заинтересованные органы и организации, Региональный / наставнический Центр, ОМСУ, иные орг.
31	Организация встреч с успешными наставниками с целью популяризации наставнической деятельности	В течении года	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, заинтересованные органы управления и организации, Региональный / наставнический Центр, ОМСУ, иные орг.
32	Проведение мониторинга оценки результатов: / - мониторинг эффективности внедрения и реализации модели наставничества обучающихся на региональном и муниципальном уровнях; / - мониторинг эффективности индивидуальных программ наставнического сопровождения, измеримых улучшений личных показателей.	Ежегодно / в I квартале	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, заинтересованные органы управления и организации, Региональный / наставнический Центр, ОМСУ
33	Информационно сопровождение мероприятий по внедрению и реализации региональной Модели наставничества	В течение года	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике ТО, заинтересованные органы управления и организации, Региональный наставнический Центр, ОМСУ
34	Создание и размещение баннеров в системе «ТАБУН», ведущих на страницу с информацией о региональной Модели наставничесвта	В течение года	Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике ТО, заинтересованные органы управления и организации, Региональный наставнический Центр